## Cronograma
ID | Fase | Tarea | Horas Plan | Avance % | Estado | Responsables | Horas Luis Montero | Horas Aarón Mayorga | Horas Luis Martínez | Horas Daniel Pulido | Horas Karol | Horas Jorge Jiménez | Horas Kenneth | Total Horas Reales | Notas
1 | Levantamiento | Reunión de levantamiento funcional | 12 | 100 | Listo | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Completada sin novedades
2 | Levantamiento | Elaboración de doc. de requerimientos | 18 | 100 | Listo | Luis Montero, Aarón Mayorga, Karol | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | AM realizó requerimientos / LMM revisión
3 | Levantamiento | Sesión de evacuación de dudas | 6 | 100 | Listo | Karol, Jorge Jiménez, Luis Montero | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | Dudas PRE-REGISTRO / Responsabilidad
4 | Diseño | Doc. Diseño de Arquitectura | 6 | 100 | Listo | Aarón Mayorga | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
5 | Diseño | Documentar Arquitectura lógica | 12 | 95 | En curso | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | Arquitectura lógica alineada al contexto canónico y al monolito modular; pendiente cierre formal.
6 | Diseño | Documentar Arquitectura física | 0 | 100 | Listo | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟢 Reutilizable
7 | Diseño | Documentar Pipeline CI/CD | 0 | 100 | Listo | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟢 Reutilizable
8 | Diseño | Documentar Diseño modular | 12 | 95 | En curso | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Arquitectura modular documentada y aplicada; pendiente cierre formal.
9 | Diseño | Documentar Seguridad en el diseño | 6 | 95 | En curso | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | BFF, passwordless externo, capacidades y alcance reforzados; pendiente revisión final.
10 | Diseño | Modelo de datos lógico (BD) | 25 | 90 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | Modelo canónico de pre-registro, IAM y GTRS implementado; pendientes de waves posteriores.
11 | Diseño | Diseño de APIs (contratos) | 20 | 90 | En curso | Daniel Pulido, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Contratos canónicos de pre-registro, invitaciones y GTRS implementados y documentados; quedan verticales posteriores.
12 | Diseño | Configuración de repositorio | 4 | 100 | Listo | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
13 | Diseño | Config. ambiente de desarrollo | 1 | 85 | En curso | Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ambiente local documentado; la configuración definitiva de Microsoft Entra por ambiente sigue pendiente.
14 | Diseño | Config. herramientas y frameworks | 8 | 100 | Listo | Daniel Pulido, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
15 | Diseño | Config. ambiente de pruebas | 10 | 90 | En curso | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas frontend, backend, esquema y concurrencia disponibles; pendiente completar validación por ambientes.
16 | Diseño | Automatización CI/CD | 5 | 85 | En curso | Daniel Pulido, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI de frontend, backend, esquema Supabase y contexto configurado; pendiente validar despliegue integral.
17 | Desarrollo | Config. modelo de datos (Tablas, llaves) | 28 | 95 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Esquema canónico, llaves y restricciones de pre-registro/GTRS implementados; pendientes de waves posteriores.
18 | Desarrollo | Stored Procedures y Funciones | 12 | 95 | En curso | Daniel Pulido, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | RPC y funciones de pre-registro, invitaciones, GTRS, idempotencia y alcance global implementadas.
19 | Desarrollo | Implementación de triggers | 13 | 75 | En curso | Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Automatizaciones y auditoría transaccional implementadas en flujos Core; cobertura de módulos posteriores pendiente.
20 | Desarrollo | Implementación de RBAC | 17 | 90 | En curso | Daniel Pulido, Aarón Mayorga | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | RBAC, capacidades y alcance por firma/global endurecidos; aprovisionamiento Microsoft y configuración avanzada pendientes.
21 | Desarrollo | Módulo de Administración | 70 | 70 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Montero, Luis Martínez, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pre-registro full-stack integrado en Administrativo: bandeja, creación, invitaciones, aceptación passwordless, auditoría e idempotencia. Pendientes clientes/tenants y aprovisionamiento Microsoft.
22 | Desarrollo | Módulo Formulario GTRS | 124 | 60 | En curso | Luis Montero, Aarón Mayorga | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | Backend GTRS cerrado para 8 secciones, lectura, ETag y submit atómico; el frontend /formulario-gtrs-v2 aún usa definición y solicitud mock.
23 | Desarrollo | Módulo Revisión de GTRS | 142 | 30 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Montero, Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | State machine, autorización y contratos de revisión presentes; integración funcional completa de revisión/UI pendiente.
24 | Desarrollo | Módulo Portal de Captura | 142 | 45 | En curso | Luis Martínez, Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Invitación, aceptación passwordless, Magic Link y acceso externo multiempresa implementados; captura GTRS vertical pendiente.
25 | Desarrollo | Módulo Portal Interno | 40 | 55 | En curso | Luis Martínez, Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pre-registro interno, guards, permisos y gestión de usuarios integrados; otros workspaces conservan mocks/prototipos.
26 | Desarrollo | Módulo Formulario Aseguramiento | 66 | 15 | En curso | Luis Montero, Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Desarrollo | Módulo Revisión Aseguramiento | 76 | 20 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Montero, Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Desarrollo | Doc. especificaciones de dev. | 51 | 85 | En curso | Luis Montero, Aarón Mayorga, Luis Martínez, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contexto canónico, handoffs, decisiones, autenticación, despliegue y runbooks actualizados al 10/08.
29 | Pruebas | Plan de pruebas | 17 | 70 | En curso | Karol, Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cobertura automatizada amplia en frontend, API, Application, SQL y concurrencia; UAT aún no iniciado.
30 | Pruebas | Pruebas UAT Ciclo 1 | 16 | 0 | Pendiente | Karol, Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Pruebas | Corrección ciclo 1 | 26 | 0 | Pendiente | Daniel Pulido, Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Pruebas | Pruebas UAT Ciclo 2 | 8 | 0 | Pendiente | Karol, Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Impl. y Transferencia | Impl. ambiente productivo | 25 | 0 | Pendiente | Kenneth, Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟠 Optimizado
34 | Impl. y Transferencia | Guía de despliegue | 0 | 100 | Listo | Daniel Pulido, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟢 Reutilizable
35 | Impl. y Transferencia | Manual operativo | 20 | 0 | Pendiente | Daniel Pulido, Luis Montero, Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Impl. y Transferencia | Doc. de estabilización | 18 | 0 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga, Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Migración de Datos | Análisis y Mapeo de Datos (CSV) | 14 | 20 | En curso | Luis Montero, Aarón Mayorga, Karol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
38 | Migración de Datos | Exportación CSV desde SharePoint | 8 | 0 | Pendiente | Karol, Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Migración de Datos | Script Python: ETL | 32 | 0 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Migración de Datos | Revisión por Independencia | 12 | 0 | Pendiente | Karol, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Migración de Datos | Carga a Supabase | 14 | 0 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Migración de Datos | Migración Archivos PDF | 20 | 0 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Migración de Datos | Validación de Integridad | 16 | 0 | Pendiente | Karol, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Migración de Datos | Doc. Proceso de Migración | 6 | 0 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumen
Fase | Tareas | Completadas | Horas Plan | Horas Reales | Avance %
Levantamiento | 3 | 3 | 36 | 79 | 100
Diseño | 13 | 5 | 109 | 96 | 92.8
Desarrollo | 12 | 0 | 781 | 89 | 49.1
Pruebas | 4 | 0 | 67 | 0 | 17.8
Impl. y Transferencia | 4 | 1 | 63 | 0 | 0
Migración de Datos | 8 | 0 | 122 | 3 | 2.3

## Equipo
Nombre | Rol | Dedicación | Tareas Asignadas | Horas Reales
Luis Montero | DEV | 50% | 26 | 7
Aarón Mayorga | DEV | 75% | 24 | 145
Luis Martínez | DEV | 45% | 10 | 32
Daniel Pulido | ARQ | 30% | 20 | 41
Karol | AF | 30% | 9 | 9
Jorge Jiménez | PM | 40% | 10 | 4
Kenneth | ATI | 10% | 4 | 0

## Histórico avance
Fecha del corte | Avance general | Levantamiento | Diseño | Desarrollo | Pruebas | Impl. y transferencia | Migración de datos | Rama revisada | Commit | Notas / evidencia
2026-08-04 | 31.2% | 100% | 78.9% | 30.4% | 8.9% | 0% | 2.3% | feature/backend-capabilities | b26f13f | Primer corte validado contra código ejecutable, migraciones, endpoints, pruebas y configuración funcional. Medición operativa ponderada por horas planificadas.
2026-08-13 18:00 | 45.4% | 100% | 92.8% | 49.1% | 17.8% | 0% | 2.3% | main | fdbea06 | Corte validado sobre FARO main@fdbea06. Pre-registro full-stack integrado dentro de Administrativo: creación, bandeja, invitación/reenvío/revocación, aceptación passwordless, auditoría, idempotencia y alcance global Riesgo/Admin. También se reconoce el cierre backend GTRS de 8 secciones con ETag y gate de completitud. Pendientes principales: integración vertical del frontend GTRS, aprovisionamiento Microsoft/Entra y UAT.