## Cronograma
ID | Fase | Tarea | Horas Plan | Avance % | Estado | Responsables | Horas Luis Montero | Horas Aarón Mayorga | Horas Luis Martínez | Horas Daniel Pulido | Horas Karol | Horas Jorge Jiménez | Horas Kenneth | Total Horas Reales | Notas
1 | Levantamiento | Reunión de levantamiento funcional | 12 | 100 | Listo | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Completada sin novedades
2 | Levantamiento | Elaboración de doc. de requerimientos | 18 | 100 | Listo | Luis Montero, Aarón Mayorga, Karol | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | AM realizó requerimientos / LMM revisión
3 | Levantamiento | Sesión de evacuación de dudas | 6 | 100 | Listo | Karol, Jorge Jiménez, Aarón, Luis Montero | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | Dudas PRE-REGISTRO / Responsabilidad
4 | Diseño | Doc. Diseño de Arquitectura | 6 | 100 | Listo | Aarón Mayorga | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
5 | Diseño | Documentar Arquitectura lógica | 12 | 75 | En curso | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | Pendiente revisión final
6 | Diseño | Documentar Arquitectura física | 0 | 100 | Listo | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟢 Reutilizable
7 | Diseño | Documentar Pipeline CI/CD | 0 | 100 | Listo | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟢 Reutilizable
8 | Diseño | Documentar Diseño modular | 12 | 50 | En curso | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | En progreso
9 | Diseño | Documentar Seguridad en el diseño | 6 | 25 | En curso | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Iniciado
10 | Diseño | Modelo de datos lógico (BD) | 25 | 75 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | La parte del GTRS ya se abarcó queda pendiente el NO-KAA
11 | Diseño | Diseño de APIs (contratos) | 20 | 0 | Pendiente | Daniel Pulido, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Diseño | Configuración de repositorio | 4 | 0 | Pendiente | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Diseño | Config. ambiente de desarrollo | 1 | 0 | Pendiente | Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Diseño | Config. herramientas y frameworks | 8 | 0 | Pendiente | Daniel Pulido, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Diseño | Config. ambiente de pruebas | 10 | 0 | Pendiente | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Diseño | Automatización CI/CD | 5 | 0 | Pendiente | Daniel Pulido, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Desarrollo | Config. modelo de datos (Tablas, llaves) | 28 | 0 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Desarrollo | Stored Procedures y Funciones | 12 | 0 | Pendiente | Daniel Pulido, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Desarrollo | Implementación de triggers | 13 | 0 | Pendiente | Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Desarrollo | Implementación de RBAC | 17 | 50 | En curso | Daniel Pulido, Aarón Mayorga | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
21 | Desarrollo | Módulo de Administración | 70 | 0 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Montero, Luis Martínez, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟠 Optimizado 50%
22 | Desarrollo | Módulo Formulario GTRS | 124 | 55 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | El formulario está en un 95% del frontend validado por karol, y sugirió modificaciones para hacerlo aún más compacto
23 | Desarrollo | Módulo Revisión de GTRS | 142 | 0 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Montero, Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Desarrollo | Módulo Portal de Captura | 142 | 0 | Pendiente | Luis Martínez, Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Desarrollo | Módulo Portal Interno | 40 | 0 | Pendiente | Luis Martínez, Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Desarrollo | Módulo Formulario Aseguramiento | 66 | 0 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Desarrollo | Módulo Revisión Aseguramiento | 76 | 0 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Montero, Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Desarrollo | Doc. especificaciones de dev. | 51 | 0 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga, Luis Martínez, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Pruebas | Plan de pruebas | 17 | 0 | Pendiente | Karol, Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Pruebas | Pruebas UAT Ciclo 1 | 16 | 0 | Pendiente | Karol, Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Pruebas | Corrección ciclo 1 | 26 | 0 | Pendiente | Daniel Pulido, Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Pruebas | Pruebas UAT Ciclo 2 | 8 | 0 | Pendiente | Karol, Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Impl. y Transferencia | Impl. ambiente productivo | 25 | 0 | Pendiente | Kenneth, Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟠 Optimizado
34 | Impl. y Transferencia | Guía de despliegue | 0 | 100 | Listo | Daniel Pulido, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟢 Reutilizable
35 | Impl. y Transferencia | Manual operativo | 20 | 0 | Pendiente | Daniel Pulido, Luis Montero, Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Impl. y Transferencia | Doc. de estabilización | 18 | 0 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga, Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Migración de Datos | Análisis y Mapeo de Datos (CSV) | 14 | 21 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga, Karol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
38 | Migración de Datos | Exportación CSV desde SharePoint | 8 | 0 | Pendiente | Karol, Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Migración de Datos | Script Python: ETL | 32 | 0 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Migración de Datos | Revisión por Independencia | 12 | 0 | Pendiente | Karol, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Migración de Datos | Carga a Supabase | 14 | 0 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Migración de Datos | Migración Archivos PDF | 20 | 0 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Migración de Datos | Validación de Integridad | 16 | 0 | Pendiente | Karol, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Migración de Datos | Doc. Proceso de Migración | 6 | 0 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumen
Fase | Tareas | Completadas | Horas Plan | Horas Reales | Avance %
Levantamiento | 3 | 3 | 36 | 37 | 102.8%
Diseño | 13 | 3 | 109 | 23 | 21.1%
Desarrollo | 12 | 0 | 781 | 0 | 0%
Pruebas | 4 | 0 | 67 | 0 | 0%
Impl. y Transferencia | 4 | 1 | 63 | 0 | 0%
Migración de Datos | 8 | 0 | 122 | 0 | 0%
TOTAL | 44 | 7 | 1178 | 60 | 5

## Equipo
Nombre | Rol | Dedicación | Tareas Asignadas | Horas Reales
Luis Montero | DEV | 50% | 29 | 14
Aarón Mayorga | DEV | 75% | 21 | 10
Luis Martínez | DEV | 45% | 8 | 0
Daniel Pulido | ARQ | 30% | 22 | 17
Karol | AF | 30% | 10 | 7
Jorge Jiménez | PM | 40% | 14 | 9
Kenneth | ATI | 10% | 5 | 3