## Cronograma
ID | Fase | Tarea | Horas Plan | Avance % | Estado | Responsables | Horas Luis Montero | Horas Aarón Mayorga | Horas Luis Martínez | Horas Daniel Pulido | Horas Karol | Horas Jorge Jiménez | Horas Kenneth | Total Horas Reales | Notas
1 | Levantamiento | Reunión de levantamiento funcional | 12 | 100 | Listo | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Completada sin novedades
2 | Levantamiento | Elaboración de doc. de requerimientos | 18 | 100 | Listo | Luis Montero, Aarón Mayorga, Karol | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | AM realizó requerimientos / LMM revisión
3 | Levantamiento | Sesión de evacuación de dudas | 6 | 100 | Listo | Karol, Jorge Jiménez, Luis Montero | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | Dudas PRE-REGISTRO / Responsabilidad
4 | Diseño | Doc. Diseño de Arquitectura | 6 | 100 | Listo | Aarón Mayorga | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
5 | Diseño | Documentar Arquitectura lógica | 12 | 95 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 0.9 | 1.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | Arquitectura lógica alineada al contexto canónico y al monolito modular; pendiente cierre formal. Equipo del avance: Aarón Mayorga 0.9 h y Luis Martínez 0.9 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 0.0 h; Luis Martínez 1.0 h.
6 | Diseño | Documentar Arquitectura física | 0 | 100 | Listo | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟢 Reutilizable
7 | Diseño | Documentar Pipeline CI/CD | 0 | 100 | Listo | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟢 Reutilizable
8 | Diseño | Documentar Diseño modular | 12 | 95 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 3.5 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | Arquitectura modular documentada y aplicada; pendiente cierre formal. Equipo del avance: Aarón Mayorga 0.5 h y Luis Martínez 0.5 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 3.0 h; Luis Martínez 1.0 h.
9 | Diseño | Documentar Seguridad en el diseño | 6 | 95 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 3.7 | 2.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | BFF, passwordless externo, capacidades y alcance reforzados; pendiente revisión final. Equipo del avance: Aarón Mayorga 0.7 h y Luis Martínez 0.7 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 3.0 h; Luis Martínez 2.0 h.
10 | Diseño | Modelo de datos lógico (BD) | 25 | 95 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 23.4 | 23.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | Modelo canónico de pre-registro, IAM y GTRS implementado; pendientes de waves posteriores. Equipo del avance: Aarón Mayorga 2.9 h y Luis Martínez 2.9 h. Actualización 27/08: Modelo lógico ampliado con cliente canónico por firma, snapshots de versión, Home, rol único, exportaciones y ciclo inicial de revisión. Horas estimadas del corte: Aarón 0.5 h; Luis Martínez 0.8 h.
11 | Diseño | Diseño de APIs (contratos) | 20 | 95 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 7.1 | 10.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | Contratos canónicos de pre-registro, invitaciones y GTRS implementados y documentados; quedan verticales posteriores. Equipo del avance: Aarón Mayorga 4.7 h y Luis Martínez 4.7 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 2.0 h; Luis Martínez 5.0 h. Actualización 27/08: Contratos canónicos para catálogos bilingües, captura y envío, Home por vistas y acciones, exportación e inicio de revisión; quedan las transiciones R3/R4. Horas estimadas del corte: Aarón 0.4 h; Luis Martínez 0.6 h.
12 | Diseño | Configuración de repositorio | 4 | 100 | Listo | Daniel Pulido | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 2.0 h; Luis Martínez 1.0 h.
13 | Diseño | Config. ambiente de desarrollo | 1 | 85 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | Ambiente local documentado; la configuración definitiva de Microsoft Entra por ambiente sigue pendiente. Equipo del avance: Aarón Mayorga 0.1 h y Luis Martínez 0.1 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 1.0 h; Luis Martínez 0.0 h.
14 | Diseño | Config. herramientas y frameworks | 8 | 100 | Listo | Daniel Pulido, Luis Montero | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 2.0 h; Luis Martínez 2.0 h.
15 | Diseño | Config. ambiente de pruebas | 10 | 95 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 3 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | Pruebas frontend, backend, esquema y concurrencia disponibles; pendiente completar validación por ambientes. Equipo del avance: Aarón Mayorga 0.8 h y Luis Martínez 0.8 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 2.0 h; Luis Martínez 4.0 h. Actualización 27/08: Entorno de pruebas reforzado para Windows y CRLF; reset Supabase, PgTAP, concurrencia, frontend, E2E y .NET verificados. Horas estimadas del corte: Aarón 0.2 h; Luis Martínez 0.3 h.
16 | Diseño | Automatización CI/CD | 5 | 90 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | CI de frontend, backend, esquema Supabase y contexto configurado; pendiente validar despliegue integral. Equipo del avance: Aarón Mayorga 1.2 h y Luis Martínez 1.2 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 3.0 h; Luis Martínez 3.0 h. Actualización 27/08: CI y rollout del Home ajustados; runner expand/contract y reglas LF incorporados. Release B y migraciones remotas de completitud siguen pendientes. Horas estimadas del corte: Aarón 0.1 h; Luis Martínez 0.2 h.
17 | Desarrollo | Config. modelo de datos (Tablas, llaves) | 28 | 100 | Listo | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 4.9 | 11.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | Esquema canónico, llaves y restricciones de pre-registro/GTRS implementados; pendientes de waves posteriores. Equipo del avance: Aarón Mayorga 3.3 h y Luis Martínez 3.3 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 1.0 h; Luis Martínez 7.0 h. Actualización 27/08: Tablas, llaves, catálogos, read models, snapshot de renovación, rol único y persistencia de observaciones integrados para el alcance actual. Horas estimadas del corte: Aarón 0.6 h; Luis Martínez 0.8 h.
18 | Desarrollo | Stored Procedures y Funciones | 12 | 100 | Listo | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 4.5 | 8.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | RPC y funciones de pre-registro, invitaciones, GTRS, idempotencia y alcance global implementadas. Equipo del avance: Aarón Mayorga 3.3 h y Luis Martínez 3.3 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 1.0 h; Luis Martínez 5.0 h. Actualización 27/08: RPC y funciones para captura, listado, renovación, exportación, completitud e inicio seguro de revisión integradas. Horas estimadas del corte: Aarón 0.2 h; Luis Martínez 0.4 h.
19 | Desarrollo | Implementación de triggers | 13 | 85 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | Automatizaciones y auditoría transaccional implementadas en flujos Core; cobertura de módulos posteriores pendiente. Equipo del avance: Aarón Mayorga 3.5 h y Luis Martínez 3.5 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 0.0 h; Luis Martínez 4.0 h. Actualización 27/08: Auditoría e invariantes reforzadas para identidad, snapshots, observaciones y transiciones; permanece pendiente la cobertura de las etapas posteriores de revisión. Horas estimadas del corte: Aarón 0.5 h; Luis Martínez 0.8 h.
20 | Desarrollo | Implementación de RBAC | 17 | 95 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 13 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | RBAC, capacidades y alcance por firma/global endurecidos; aprovisionamiento Microsoft y configuración avanzada pendientes. Equipo del avance: Aarón Mayorga 2.6 h y Luis Martínez 2.6 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 3.0 h; Luis Martínez 6.0 h. Actualización 27/08: Alcance por firma y propiedad, cliente externo, rol único, acciones por recurso y separación Administración/Riesgo cerrados; Entra permanece pendiente. Horas estimadas del corte: Aarón 0.4 h; Luis Martínez 0.5 h.
21 | Desarrollo | Módulo de Administración | 70 | 80 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 29.9 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | Pre-registro full-stack integrado en Administrativo: bandeja, creación, invitaciones, aceptación passwordless, auditoría e idempotencia. Pendientes clientes/tenants y aprovisionamiento Microsoft. Equipo del avance: Aarón Mayorga 19.0 h y Luis Martínez 19.0 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 8.0 h; Luis Martínez 4.0 h. Actualización 27/08: Bandeja de pre-registro pulida, contratos de identificación corregidos y Home administrativo global integrado. Aprovisionamiento Microsoft permanece pendiente. Horas estimadas del corte: Aarón 2.9 h; Luis Martínez 4.1 h.
22 | Desarrollo | Módulo Formulario GTRS | 124 | 95 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 119.9 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8 | Backend GTRS cerrado para 8 secciones, lectura, ETag y submit atómico; el frontend /formulario-gtrs-v2 aún usa definición y solicitud mock. Equipo del avance: Aarón Mayorga 24.1 h y Luis Martínez 24.1 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 8.0 h; Luis Martínez 10.0 h. Actualización 27/08: Formulario canónico integrado en las nueve secciones con catálogos, hidratación, guardado/envío, Personal clave, validaciones y navegación segura. Pendiente UAT. Horas estimadas del corte: Aarón 17.8 h; Luis Martínez 25.8 h.
23 | Desarrollo | Módulo Revisión de GTRS | 142 | 50 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 33.3 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | State machine, autorización y contratos de revisión presentes; integración funcional completa de revisión/UI pendiente. Equipo del avance: Aarón Mayorga 16.6 h y Luis Martínez 16.6 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 5.0 h; Luis Martínez 3.0 h. Actualización 27/08: Cola y lecturas de Riesgo, ruta dedicada, persistencia de observaciones e inicio de revisión implementados. Pendientes editar, publicar, resolver y las transiciones finales. Horas estimadas del corte: Aarón 11.7 h; Luis Martínez 16.8 h.
24 | Desarrollo | Módulo Portal de Captura | 142 | 90 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 58.8 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3 | Invitación, aceptación passwordless, Magic Link y acceso externo multiempresa implementados; captura GTRS vertical pendiente. Equipo del avance: Aarón Mayorga 27.6 h y Luis Martínez 27.6 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 5.0 h; Luis Martínez 2.0 h. Actualización 27/08: Portal externo con Magic Link estable, Mis registros reales, creación contextual y GTRS adicionales, captura completa y controles de acceso. Pendiente UAT. Horas estimadas del corte: Aarón 26.2 h; Luis Martínez 37.9 h.
25 | Desarrollo | Módulo Portal Interno | 40 | 85 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 16.7 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | Pre-registro interno, guards, permisos y gestión de usuarios integrados; otros workspaces conservan mocks/prototipos. Equipo del avance: Aarón Mayorga 7.8 h y Luis Martínez 7.8 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 4.0 h; Luis Martínez 1.0 h. Actualización 27/08: Home interno por rol con datos reales, filtros, paginación, creación, renovación, exportación y navegación a revisión; reasignación quedó fuera de alcance. Horas estimadas del corte: Aarón 4.9 h; Luis Martínez 7.1 h.
26 | Desarrollo | Módulo Formulario Aseguramiento | 66 | 15 | En curso | Luis Montero, Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Desarrollo | Módulo Revisión Aseguramiento | 76 | 20 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Montero, Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Desarrollo | Doc. especificaciones de dev. | 51 | 95 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 10 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | Contexto canónico, handoffs, decisiones, autenticación, despliegue y runbooks actualizados al 10/08. Equipo del avance: Aarón Mayorga 5.9 h y Luis Martínez 5.9 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 2.0 h; Luis Martínez 5.0 h. Actualización 27/08: Contratos, ADR, handoffs, runbooks de rollout, contexto y documentación de GTRS actualizados al 27/08. Horas estimadas del corte: Aarón 2.1 h; Luis Martínez 3.0 h.
29 | Pruebas | Plan de pruebas | 17 | 90 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 6.9 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | Cobertura automatizada amplia en frontend, API, Application, SQL y concurrencia; UAT aún no iniciado. Equipo del avance: Aarón Mayorga 4.5 h y Luis Martínez 4.5 h. Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 1.0 h; Luis Martínez 6.0 h. Actualización 27/08: Cobertura ampliada: 536 pruebas frontend, 593 .NET, entre 1,484 y 1,562 PgTAP según el corte y 16 E2E; UAT formal no iniciado. Horas estimadas del corte: Aarón 1.4 h; Luis Martínez 2.0 h.
30 | Pruebas | Pruebas UAT Ciclo 1 | 16 | 0 | Pendiente | Karol, Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Pruebas | Corrección ciclo 1 | 26 | 0 | Pendiente | Daniel Pulido, Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Pruebas | Pruebas UAT Ciclo 2 | 8 | 0 | Pendiente | Karol, Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Impl. y Transferencia | Impl. ambiente productivo | 25 | 20 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 2.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 🟠 Optimizado Actualización 27/08: Release A remoto del Home aplicado y verificado; despliegue integral, Release B y cinco migraciones de completitud permanecen pendientes. Horas estimadas del corte: Aarón 2.1 h; Luis Martínez 2.9 h.
34 | Impl. y Transferencia | Guía de despliegue | 0 | 100 | Listo | Daniel Pulido, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟢 Reutilizable
35 | Impl. y Transferencia | Manual operativo | 20 | 0 | Pendiente | Daniel Pulido, Luis Montero, Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Impl. y Transferencia | Doc. de estabilización | 18 | 0 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga, Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Migración de Datos | Análisis y Mapeo de Datos (CSV) | 14 | 20 | En curso | Luis Montero, Aarón Mayorga, Karol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
38 | Migración de Datos | Exportación CSV desde SharePoint | 8 | 0 | Pendiente | Karol, Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Migración de Datos | Script Python: ETL | 32 | 0 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Migración de Datos | Revisión por Independencia | 12 | 0 | Pendiente | Karol, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Migración de Datos | Carga a Supabase | 14 | 0 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Migración de Datos | Migración Archivos PDF | 20 | 0 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Migración de Datos | Validación de Integridad | 16 | 0 | Pendiente | Karol, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Migración de Datos | Doc. Proceso de Migración | 6 | 0 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumen
Fase | Tareas | Completadas | Horas Plan | Horas Reales | Avance %
Levantamiento | 3 | 3 | 36 | 79 | 100
Diseño | 13 | 5 | 109 | 159.7 | 95.5
Desarrollo | 12 | 2 | 781 | 564.9 | 70.1
Pruebas | 4 | 0 | 67 | 19.4 | 22.8
Impl. y Transferencia | 4 | 1 | 63 | 5 | 7.9
Migración de Datos | 8 | 0 | 122 | 3 | 2.3

## Equipo
Nombre | Rol | Dedicación | Tareas Asignadas | Horas Reales
Luis Montero | DEV | 50% | 17 | 7
Aarón Mayorga | DEV | 75% | 33 | 407
Luis Martínez | DEV | 45% | 23 | 342
Daniel Pulido | ARQ | 30% | 9 | 62
Karol | AF | 30% | 8 | 9
Jorge Jiménez | PM | 40% | 3 | 4
Kenneth | ATI | 10% | 3 | 0

## Histórico avance
Fecha del corte | Avance general | Levantamiento | Diseño | Desarrollo | Pruebas | Impl. y transferencia | Migración de datos | Rama revisada | Commit | Notas / evidencia
2026-08-04 | 31.2% | 100% | 78.9% | 30.4% | 8.9% | 0% | 2.3% | main | 31ecaf5..95a1b5b | Corte 14/07–04/08 validado contra GitHub: 364 commits (355 sin merge + 9 merges), 443 archivos modificados y 16 días-persona activos. Estimación conservadora de 128.0 h omitidas: Aarón 56.0 h y Luis Martínez 72.0 h, a 8 h por día activo y distribuidas por entregable. Evidencia: https://github.com/Grant-Thornton-Costa-Rica/FARO/compare/31ecaf5...95a1b5b
2026-08-13 18:00 | 45.4% | 100% | 92.8% | 49.1% | 17.8% | 0% | 2.3% | main | fdbea06 | Corte validado sobre FARO main@fdbea06. Pre-registro full-stack integrado dentro de Administrativo: creación, bandeja, invitación/reenvío/revocación, aceptación passwordless, auditoría, idempotencia y alcance global Riesgo/Admin. También se reconoce el cierre backend GTRS de 8 secciones con ETag y gate de completitud. Pendientes principales: integración vertical del frontend GTRS, aprovisionamiento Microsoft/Entra y UAT. Horas del avance redistribuidas: 260.0 h totales, 130.0 h Aarón Mayorga y 130.0 h Luis Martínez; sin participación de Daniel Pulido, Luis Montero, Karol ni Jorge Jiménez en las tareas que avanzaron. Acumulado al 13/08: 655.0 h = 267.0 h de línea base al 13/07 + 128.0 h estimadas del corte 04/08 + 260.0 h del corte 13/08.
2026-08-27 | 60.3% | 100% | 95.5% | 70.1% | 22.8% | 7.9% | 2.3% | main | fdbea06..436667f | Corte 14/08–27/08 validado sobre FARO main@436667f (base fdbea06): 108 commits, 367 archivos modificados y 22 días-persona. Formulario GTRS canónico integrado de extremo a extremo, flujo externo multi-GTRS y Magic Link, Home interno por rol y alcance, catálogos y snapshots, rollout remoto Release A y backend inicial de revisión de Riesgo (observaciones, lecturas e inicio). Pendientes: operaciones completas de revisión, Release B y cinco migraciones de completitud, Microsoft/Entra, UAT y despliegue productivo integral. Horas estimadas: 176.0 h (Aarón 72.0 h; Luis Martínez 104.0 h), a 8 h por día activo; acumulado 831.0 h. Avance general 60.3%.

## Auditoría
ID de operación | Fecha y hora UTC | Fecha del corte | Usuario ID | Usuario | Rol | Acción | Archivo | Versión base
01a0437e-6b05-7f42-a15a-e9a58c829943-20260827 | 2026-08-27T14:19:12.936Z | 2026-08-27 | aaron | Aarón Mayorga | DEV | Actualización manual asistida por Codex | FARO_Cronograma_2026-08-27.xlsx | Seguimiento f5bad43 / FARO fdbea06..436667f

## Evidencia horas
Estimación de horas omitidas · Corte 14/07–04/08/2026
Rango Git | 31ecaf5..95a1b5b
Fuente GitHub | https://github.com/Grant-Thornton-Costa-Rica/FARO/compare/31ecaf5...95a1b5b
Commits totales | 364
Commits sin merge | 355
Merges | 9
Archivos modificados | 443
Inserciones / eliminaciones | 84,623 / 5,354
Método | 8 horas por día-persona activo; contraste con entregables y cambios del repositorio.
Persona | Commits | Días activos | Horas/día | Horas estimadas
Aarón Mayorga | 263 | 7 | 8 | 56
Luis Martínez | 101 | 9 | 8 | 72
Total | 364 | 16 |  | 128
Criterio: los commits prueban actividad y alcance, pero no se convierten individualmente en horas. La estimación usa días-persona activos y se distribuye entre tareas con entregables verificables. No se atribuyeron horas del intervalo a personas sin commits.
Componente acumulado | Aarón | Luis Martínez | Otros históricos | Total
Línea base al 13/07 | 149 | 36 | 82 | 267
Horas omitidas del corte 04/08 | 56 | 72 | 0 | 128
Horas del corte 13/08 | 130 | 130 | 0 | 260
Horas del corte 27/08 | 72 | 104 | 0 | 176
Acumulado | 407 | 342 | 82 | 831
Evidencia de horas · Corte 14/08–27/08/2026
Rango Git | fdbea06..436667f
Fuente GitHub | https://github.com/Grant-Thornton-Costa-Rica/FARO/compare/fdbea06...436667f
Commits totales | 108
Commits sin merge | 94
Merges | 14
Archivos modificados | 367
Inserciones / eliminaciones | 75,218 / 13,353
Método | 8 horas por día-persona activo; contraste con entregables, pruebas y cambios del repositorio.
Persona | Commits | Días activos | Horas/día | Horas estimadas
Aarón Mayorga | 24 | 9 | 8 | 72
Luis Martínez | 84 | 13 | 8 | 104
Total | 108 | 22 |  | 176
Criterio: los commits prueban actividad y alcance, pero no se convierten individualmente en horas. La estimación usa días-persona activos y distribuye 176.0 h proporcionalmente al incremento de esfuerzo planificado de las 16 tareas con entregables verificables. No se atribuyeron horas del intervalo a personas sin commits.