## Cronograma
ID | Fase | Tarea | Horas Plan | Avance % | Estado | Responsables | Horas Luis Montero | Horas Aarón Mayorga | Horas Luis Martínez | Horas Daniel Pulido | Horas Karol | Horas Jorge Jiménez | Horas Kenneth | Total Horas Reales | Notas
1 | Levantamiento | Reunión de levantamiento funcional | 12 | 100 | Listo | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Completada sin novedades
2 | Levantamiento | Elaboración de doc. de requerimientos | 18 | 100 | Listo | Luis Montero, Aarón Mayorga, Karol | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | AM realizó requerimientos / LMM revisión
3 | Levantamiento | Sesión de evacuación de dudas | 6 | 100 | Listo | Karol, Jorge Jiménez, Luis Montero | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | Dudas PRE-REGISTRO / Responsabilidad
4 | Diseño | Doc. Diseño de Arquitectura | 6 | 100 | Listo | Aarón Mayorga | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
5 | Diseño | Documentar Arquitectura lógica | 12 | 85 | En curso | Daniel Pulido | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | Pendiente revisión final Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 0.0 h; Luis Martínez 1.0 h.
6 | Diseño | Documentar Arquitectura física | 0 | 100 | Listo | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟢 Reutilizable
7 | Diseño | Documentar Pipeline CI/CD | 0 | 100 | Listo | Daniel Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟢 Reutilizable
8 | Diseño | Documentar Diseño modular | 12 | 90 | En curso | Daniel Pulido | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | En progreso Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 3.0 h; Luis Martínez 1.0 h.
9 | Diseño | Documentar Seguridad en el diseño | 6 | 80 | En curso | Daniel Pulido | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | Iniciado Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 3.0 h; Luis Martínez 2.0 h.
10 | Diseño | Modelo de datos lógico (BD) | 25 | 75 | En curso | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | La parte del GTRS ya se abarcó queda pendiente el NO-KAA
11 | Diseño | Diseño de APIs (contratos) | 20 | 60 | Pendiente | Daniel Pulido, Aarón Mayorga | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 2.0 h; Luis Martínez 5.0 h.
12 | Diseño | Configuración de repositorio | 4 | 100 | Pendiente | Daniel Pulido | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 2.0 h; Luis Martínez 1.0 h.
13 | Diseño | Config. ambiente de desarrollo | 1 | 75 | Pendiente | Jorge Jiménez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 1.0 h; Luis Martínez 0.0 h.
14 | Diseño | Config. herramientas y frameworks | 8 | 100 | Pendiente | Daniel Pulido, Luis Montero | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 2.0 h; Luis Martínez 2.0 h.
15 | Diseño | Config. ambiente de pruebas | 10 | 80 | Pendiente | Daniel Pulido | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 2.0 h; Luis Martínez 4.0 h.
16 | Diseño | Automatización CI/CD | 5 | 55 | Pendiente | Daniel Pulido, Jorge Jiménez | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 3.0 h; Luis Martínez 3.0 h.
17 | Desarrollo | Config. modelo de datos (Tablas, llaves) | 28 | 80 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 1.0 h; Luis Martínez 7.0 h.
18 | Desarrollo | Stored Procedures y Funciones | 12 | 60 | Pendiente | Daniel Pulido, Aarón Mayorga | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 1.0 h; Luis Martínez 5.0 h.
19 | Desarrollo | Implementación de triggers | 13 | 40 | Pendiente | Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 0.0 h; Luis Martínez 4.0 h.
20 | Desarrollo | Implementación de RBAC | 17 | 70 | En curso | Daniel Pulido, Aarón Mayorga | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 3.0 h; Luis Martínez 6.0 h.
21 | Desarrollo | Módulo de Administración | 70 | 35 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Montero, Luis Martínez, Jorge Jiménez | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 🟠 Optimizado 50% Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 8.0 h; Luis Martínez 4.0 h.
22 | Desarrollo | Módulo Formulario GTRS | 124 | 35 | En curso | Luis Montero, Aarón Mayorga | 0 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | El formulario está en un 95% del frontend validado por karol, y sugirió modificaciones para hacerlo aún más compacto Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 8.0 h; Luis Martínez 10.0 h.
23 | Desarrollo | Módulo Revisión de GTRS | 142 | 15 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Montero, Luis Martínez | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 5.0 h; Luis Martínez 3.0 h.
24 | Desarrollo | Módulo Portal de Captura | 142 | 20 | Pendiente | Luis Martínez, Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 5.0 h; Luis Martínez 2.0 h.
25 | Desarrollo | Módulo Portal Interno | 40 | 30 | Pendiente | Luis Martínez, Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 4.0 h; Luis Martínez 1.0 h.
26 | Desarrollo | Módulo Formulario Aseguramiento | 66 | 15 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga, Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Desarrollo | Módulo Revisión Aseguramiento | 76 | 20 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Montero, Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Desarrollo | Doc. especificaciones de dev. | 51 | 70 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga, Luis Martínez, Jorge Jiménez | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 2.0 h; Luis Martínez 5.0 h.
29 | Pruebas | Plan de pruebas | 17 | 35 | Pendiente | Karol, Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Corte 14/07–04/08 (GitHub): Aarón 1.0 h; Luis Martínez 6.0 h.
30 | Pruebas | Pruebas UAT Ciclo 1 | 16 | 0 | Pendiente | Karol, Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Pruebas | Corrección ciclo 1 | 26 | 0 | Pendiente | Daniel Pulido, Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Pruebas | Pruebas UAT Ciclo 2 | 8 | 0 | Pendiente | Karol, Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Impl. y Transferencia | Impl. ambiente productivo | 25 | 0 | Pendiente | Kenneth, Daniel Pulido, Luis Montero, Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟠 Optimizado
34 | Impl. y Transferencia | Guía de despliegue | 0 | 100 | Listo | Daniel Pulido, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟢 Reutilizable
35 | Impl. y Transferencia | Manual operativo | 20 | 0 | Pendiente | Daniel Pulido, Luis Montero, Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Impl. y Transferencia | Doc. de estabilización | 18 | 0 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga, Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Migración de Datos | Análisis y Mapeo de Datos (CSV) | 14 | 20 | En curso | Luis Montero, Aarón Mayorga, Karol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
38 | Migración de Datos | Exportación CSV desde SharePoint | 8 | 0 | Pendiente | Karol, Kenneth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Migración de Datos | Script Python: ETL | 32 | 0 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Migración de Datos | Revisión por Independencia | 12 | 0 | Pendiente | Karol, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Migración de Datos | Carga a Supabase | 14 | 0 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Migración de Datos | Migración Archivos PDF | 20 | 0 | Pendiente | Aarón Mayorga, Luis Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Migración de Datos | Validación de Integridad | 16 | 0 | Pendiente | Karol, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Migración de Datos | Doc. Proceso de Migración | 6 | 0 | Pendiente | Luis Montero, Aarón Mayorga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumen
Fase | Tareas | Completadas | Horas Plan | Horas Reales | Avance %
Levantamiento | 3 | 3 | 36 | 79 | 100
Diseño | 13 | 5 | 109 | 133 | 78.9
Desarrollo | 12 | 0 | 781 | 173 | 30.4
Pruebas | 4 | 0 | 67 | 7 | 8.9
Impl. y Transferencia | 4 | 1 | 63 | 0 | 0
Migración de Datos | 8 | 0 | 122 | 3 | 2.3

## Equipo
Nombre | Rol | Dedicación | Tareas Asignadas | Horas Reales
Luis Montero | DEV | 50% | 26 | 7
Aarón Mayorga | DEV | 75% | 24 | 205
Luis Martínez | DEV | 45% | 10 | 108
Daniel Pulido | ARQ | 30% | 20 | 62
Karol | AF | 30% | 9 | 9
Jorge Jiménez | PM | 40% | 10 | 4
Kenneth | ATI | 10% | 4 | 0

## Histórico avance
Fecha del corte | Avance general | Levantamiento | Diseño | Desarrollo | Pruebas | Impl. y transferencia | Migración de datos | Rama revisada | Commit | Notas / evidencia
2026-08-04 | 31.2% | 100% | 78.9% | 30.4% | 8.9% | 0% | 2.3% | main | 31ecaf5..95a1b5b | Corte 14/07–04/08 validado contra GitHub: 364 commits (355 sin merge + 9 merges), 443 archivos modificados y 16 días-persona activos. Estimación conservadora de 128.0 h omitidas: Aarón 56.0 h y Luis Martínez 72.0 h, a 8 h por día activo y distribuidas por entregable. Evidencia: https://github.com/Grant-Thornton-Costa-Rica/FARO/compare/31ecaf5...95a1b5b

## Evidencia horas
Estimación de horas omitidas · Corte 14/07–04/08/2026
Rango Git | 31ecaf5..95a1b5b
Fuente GitHub | https://github.com/Grant-Thornton-Costa-Rica/FARO/compare/31ecaf5...95a1b5b
Commits totales | 364
Commits sin merge | 355
Merges | 9
Archivos modificados | 443
Inserciones / eliminaciones | 84,623 / 5,354
Método | 8 horas por día-persona activo; contraste con entregables y cambios del repositorio.
Persona | Commits | Días activos | Horas/día | Horas estimadas
Aarón Mayorga | 263 | 7 | 8 | 56
Luis Martínez | 101 | 9 | 8 | 72
Total | 364 | 16 |  | 128
Criterio: los commits prueban actividad y alcance, pero no se convierten individualmente en horas. La estimación usa días-persona activos y se distribuye entre tareas con entregables verificables. No se atribuyeron horas del intervalo a personas sin commits.